## План проекта
Сайт Евгения Куницкого — план работ
Старт проекта | 2026-08-10 | Жёлтые ячейки — то, что заполняете вы. Даты пересчитаются сами. День 0 — день, когда пришли данные от заказчика.
№ | Этап | Задача | Ответственный | День старта | Длительность, дн. | Начало | Окончание | Статус | Примечание
1 | 1. Уже сделано | Каркас сайта и 3D-сцена первого экрана | Разработка | 0 | 1 |  |  | Готово
2 | 1. Уже сделано | Все семь разделов со скролл-анимациями | Разработка | 0 | 1 |  |  | Готово
3 | 1. Уже сделано | Четыре языка, включая арабский | Разработка | 0 | 1 |  |  | Готово
4 | 1. Уже сделано | Вёрстка под телефон | Разработка | 0 | 1 |  |  | Готово
5 | 1. Уже сделано | Визуализации семи объектов | Разработка | 0 | 1 |  |  | Готово
6 | 1. Уже сделано | Карта присутствия | Разработка | 0 | 1 |  |  | Готово
7 | 1. Уже сделано | Разделы «Масштаб» и «Признание» | Разработка | 0 | 1 |  |  | Готово
8 | 1. Уже сделано | Превью ссылки для мессенджеров | Разработка | 0 | 1 |  |  | Готово | Картинка, заголовок и описание при пересылке
9 | 1. Уже сделано | Разметка для поисковиков | Разработка | 0 | 1 |  |  | Готово | Как ссылка выглядит в выдаче
10 | 1. Уже сделано | robots.txt и карта сайта | Разработка | 0 | 1 |  |  | Готово
11 | 1. Уже сделано | Политика конфиденциальности | Разработка | 0 | 1 |  |  | Готово | Черновик; нужен просмотр юриста
12 | 1. Уже сделано | Подстройка качества под слабые устройства | Разработка | 0 | 1 |  |  | Готово
13 | 2. Ждём от заказчика | Ссылки на мессенджеры | Заказчик | 0 | 1 |  |  | Ждёт данных | Блокирует главное действие сайта
14 | 2. Ждём от заказчика | Портрет | Заказчик | 0 | 1 |  |  | Ждёт данных | Файлы загрузить в public/images в репозитории
15 | 2. Ждём от заказчика | Фото с площадок: ВЭФ, ПМЭФ, Сбер | Заказчик | 0 | 1 |  |  | Ждёт данных | Снимки видел, файлов нет
16 | 2. Ждём от заказчика | Биография и карьерный путь | Куницкий Е.А. | 0 | 3 |  |  | Ждёт данных | В открытых источниках ничего нет
17 | 2. Ждём от заказчика | Статус награды Минстроя | Заказчик | 0 | 1 |  |  | Ждёт данных | Представление или вручённая награда
18 | 2. Ждём от заказчика | Даты и названия выступлений | Заказчик | 0 | 2 |  |  | Ждёт данных
19 | 2. Ждём от заказчика | Название объекта в Мурманске | Заказчик | 0 | 1 |  |  | Ждёт данных | «Берег Арктики» или «Росляково»
20 | 2. Ждём от заказчика | Домен | Заказчик | 0 | 2 |  |  | Ждёт данных
21 | 3. Как придут данные | Подставить портрет и фото площадок | Разработка | 3 | 1 |  |  | Не начато | Тексты и фото лежат отдельно от вёрстки
22 | 3. Как придут данные | Подставить биографию и выступления | Разработка | 3 | 1 |  |  | Не начато
23 | 3. Как придут данные | Включить кнопки мессенджеров | Разработка | 3 | 1 |  |  | Не начато | Правка одного файла
24 | 3. Как придут данные | Уточнить формулировки по награде | Разработка | 3 | 1 |  |  | Не начато
25 | 3. Как придут данные | Показ Куницкому Е.А. | Заказчик | 4 | 2 |  |  | Не начато | Первый показ на реальном содержании
26 | 3. Как придут данные | Правки по итогам показа | Разработка | 6 | 3 |  |  | Не начато | Запас на замечания
27 | 4. Запуск | Настройка домена и сертификата | Разработка | 9 | 1 |  |  | Не начато
28 | 4. Запуск | Счётчик аналитики | Разработка | 9 | 1 |  |  | Не начато
29 | 4. Запуск | Политику посмотрит юрист | Юрист | 9 | 2 |  |  | Не начато | Черновик готов
30 | 4. Запуск | Проверка на реальных устройствах | Разработка | 10 | 1 |  |  | Не начато | iPhone, Android, медленный интернет
31 | 4. Запуск | Публикация | Разработка | 11 | 1 |  |  | Не начато
32 | 5. Потом, не срочно | Проверка переводов носителями | Подрядчик | 12 | 5 |  |  | Не начато | Сайт может работать и до этого
33 | 5. Потом, не срочно | Видео с объекта | Заказчик | 12 | 10 |  |  | Не начато | Самое сильное, чего нет у конкурентов
34 | 5. Потом, не срочно | Админка для правок без разработчика | Разработка | 12 | 10 |  |  | Не начато
Итого
Срок проекта, дней
Дата завершения
Задач всего
Готово
В работе
Ждёт данных от заказчика
Не начато

## Нужно от заказчика
Что нужно получить, чтобы сайт можно было запускать
№ | Что нужно | От кого | Важность | Почему без этого нельзя | Статус
1 | Ссылки: Telegram, WhatsApp, MAX | Заказчик | Критично | Главное действие сайта — написать в мессенджер. Кнопки сейчас неактивны | Ждём
2 | Портрет Куницкого Е.А. | Заказчик | Критично | Личный сайт без лица не работает; сейчас на его месте рамка | Ждём
3 | Биография и карьерный путь | Куницкий Е.А. | Критично | В открытых источниках нет ничего, кроме реестровых данных | Ждём
4 | Статус награды Минстроя | Заказчик | Критично | Документ — представление к награде. «Награждён» без подтверждения писать нельзя | Ждём
5 | Название объекта в Мурманске | Заказчик | Важно | «Берег Арктики» и «Квартал в Росляково» — один объект или два | Ждём
6 | Выступления, публикации, интервью | Заказчик | Важно | Раздел есть, наполнен одной записью | Ждём
7 | Домен | Заказчик | Важно | Сейчас сайт открывается по техническому адресу | Ждём
8 | Профиль в «Деловой России» или РСПП | Заказчик | Желательно | В открытых источниках не нашёл; если есть — усилит раздел «Признание» | Ждём
9 | Видео с объекта, 20–30 секунд | Заказчик | Желательно | Настоящая стройка в Арктике убедительнее любой визуализации | Ждём
10 | Оригиналы визуализаций объектов | Заказчик | Желательно | Сейчас стоят копии с сайта Таскаева, пережатые под ту вёрстку | Ждём
Из них критичных
Ещё не получено

## Чек-лист запуска
Проверить перед публикацией
№ | Что проверить | Как проверить | Готово
1 | Кнопки мессенджеров ведут в нужные аккаунты | Нажать каждую с телефона
2 | Все четыре языка переключаются и переведены | Пройти сайт на каждом языке до конца
3 | Арабская версия зеркалится правильно | Проверить, что текст и блоки идут справа налево
4 | Проверено на iPhone и на Android | Открыть на живых устройствах, не в эмуляторе
5 | Первый экран не тормозит на телефоне | Смотреть на среднем телефоне, не на флагмане
6 | Сайт открывается за 2–3 секунды | Проверить на мобильном интернете, не по Wi-Fi
7 | Превью ссылки в мессенджерах выглядит прилично | Отправить ссылку самому себе в Telegram и WhatsApp
8 | Нет технических адресов и заглушек в текстах | Поиск по странице: TODO, test, localhost
9 | Цифры и формулировки согласованы с Куницким Е.А. | Отдельное подтверждение по разделам «Масштаб» и «Признание»
10 | Счётчик аналитики установлен и считает | Зайти на сайт и увидеть визит в отчёте
11 | Политика конфиденциальности на месте | Ссылка в подвале открывается
12 | Домен работает с https и без www тоже | Открыть оба варианта адреса
Отмечено готовых
В столбце «Готово» пишите «да»